Утверждаю,

первый заместитель Премьер –министра Республики

Таджикистан, председатель Комиссии при Правительстве

Республики Таджикистан по обеспечению

выполнения международных обязательств

в области прав человека

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давлатали Саид

“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года

Национальный план мероприятий по выполнению рекомендаций

Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин

к объединенному четвертому и пятому периодическому докладу Таджикистана

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | | СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ | ИСПОЛНИТЕЛИ | ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ |
| **6. Подтверждая, что Правительство несет основную ответственность и в первую очередь подотчетно за полное внедрение обязательств государства-участника в рамках Конвенции, Комитет подчеркивает, что Конвенция имеет обязательную силу для всех ветвей власти и предлагает государству-участнику, в соответствии со своими процедурами поощрять Парламент при необходимости принятия нужных мер для исполнения заключительных замечаний в период до следующего отчетного периода в рамках Конвенции**. | 1. Наладить сотрудничество представителей Парламента, исполнительной власти и общественных организаций с целью усовершенствования законодательства Республики Таджикистан по реализации гендерного равенства в Таджикистане  2. Совместно с депутатами проводить парламентские и общественные слушания по проблемам реализации гендерной политики в Таджикистане | | 2014 - 2017  2014 – 2017 | КДЖС, МЮ, УСРИАПРТ  КДЖС, МО, МЮ, министерства и ведомства, КОО, МОР по согласованию | 1. Количество рабочих групп по разработке нормативно-правовых актов, в состав которых включены депутаты Парламента  2. Количество парламентских и общественных слушаний по проблемам реализации гендерной политики |
| **8. Комитет призывает государство-участника к:**  **(а) Принятию необходимых мер для распространения Конвенции и общих рекомендаций Комитета среди заинтересованных сторон, включая государственных чиновников, депутатов Парламента, судебной власти, адвокатов, сотрудников правоохранительных органов и общественных лидеров, с целью освещения человеческих прав женщин и установления в государстве-участнике правовой культуры, способствующей не-дискриминации и равноправию женщин;**  **(б) Принятию всех необходимых мер для улучшения информированности женщин об их правах и путей реализации этих прав, в частности, в сельских и отдаленных местностях, в том числе, путем обеспечения женщин информацией о Конвенции посредством сотрудничества гражданского общества и средств массовой информации;**  (**в) Принятию Национального Плана Действий для исполнения рекомендаций Комитета.** | 1.Проведение информационной и разъяснительной работы по изданию и распространению Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и заключительных рекомендаций КЛДЖ в отношении продвижения гендерного равенства и прав женщин среди органов исполнительной, законодательной и судебной власти  2. В целях повышения гендерной осведомленности государственных служащих регулярное проведение обучающих программ и семинаров по гендерным вопросам для работников министерств и ведомств, МИОГВ, джамоатов, правоохранительных органов и судов  3. Составление и утверждение Национального плана действий по реализации рекомендаций КЛДЖ | | 2014-2015  2014-2017  2014 | ОКГПГИАПРТ, МВД, КДЖС, МЮ, МОР  по согласованию  КДЖС, ИПКГС, СЮ, министерства и ведомства, МИОГВ, КОО, МОР по согласованию  КВМО, КДЖС | 1. Рассылка Национального  плана действий по выполнению рекомендаций КЛДЖ министерствам и ведомствам  2. Количество госслужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов, джамоатов, прошедших обучение по гендерным вопросам  3. Наличие утвержденного Национального плана действий по реализации рекомендаций КЛДЖ |
| **12. Комитет рекомендует государству-участнику:**  **(а) Повысить статус национального механизма по улучшению положения женщин и, в срочном порядке, укрепить его ​​мандат, полномочия и видимость на национальном и местном уровнях путем его обеспечения человеческими и финансовыми ресурсами соразмерно с его мандатом и путем усиления его потенциала для разработки, координации и контроля за разработкой и осуществлением законодательства и мер политики в области гендерного равенства;**    **(б) Принять комплексный план действий для реализации «Национальной стратегии по активизации роли женщин на 2011 – 2020 годы».** | 1. Изучение вопроса о расширении компетенций КДЖС  2. Повышение потенциала КДЖС в области гендерной экспертизы и создание Экспертного Совета при КДЖС для оказания содействия в проведении гендерной экспертизы законопроектов и стратегических документов  3. Проведение обучающих курсов и семинаров по навыкам разработки стратегий, государственных программ и проведению гендерного анализа социальных процессов для сотрудников КДЖС, гендерных групп министерств и ведомств  4. Разработка и представление на утверждение в Правительство РТ Национального плана действий по реализации «Национальной стратегии активизации роли женщин в РТ на 2011 – 2020 годы» | | 2015-2017  2014-2015  2014-2017  2014 | Сектор помощника ПРТ по экономическим вопросам, АГСПРТ, КДЖС, МОР по согласованию  Сектор помощника ПРТ по экономическим вопросам, АГСПРТ, КДЖС, МОР по согласованию  Сектор помощника ПРТ по экономическим вопросам, АГСПРТ, КДЖС, МОР по согласованию  КДЖС, министерства и ведомства, КОО | 1.Количество отделов, секторов и штатных единиц КДЖС  2. Наличие Экспертного Совета при КДЖС  3. Количество членов гендерных групп министерств и ведомств, прошедших обучение по проведению гендерной экспертизы, гендерного анализа, разработке стратегий и др.  4.Наличие утвержденного Национального плана действий по реализации «Национальной стратегии активизации роли женщин в РТ на 2011 – 2020 годы»  . |
| **14. Комитет призывает государство - участника к рассмотрению возможности использования временных специальных мер, в соответствии со статьей 4, пункта 1 Конвенции и Общими Рекомендациями Комитета № 25 (2004) о временных специальных мерах, как необходимой стратегии по ускорению достижений фактического равенства женщин во всех областях Конвенции, в которых женщины находятся в невыгодном положении или недостаточно представлены.** | Внесение дополнений в Закон РТ «О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их реализации» о включении понятия «Временные специальные меры» и механизмов их реализации | | 2014-2015 | КДЖС, МЮ, НЦЗ, КОО | Наличие внесенных дополнений в Закон РТ «О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их реализации» с учетом включения понятия «Временные специальные меры» и механизмов их реализации |
| **СТЕРЕОТИПЫ** | | | | | |
| **16. Комитет призывает государство-участника к:**  **(а) Безотложному принятию комплексной стратегии для изменения или ликвидации патриархальных отношений и стереотипов, которые дискриминируют против женщин. Подобные меры должны включать в себя усилия на всех уровнях, при сотрудничестве с учителями, гражданским обществом, общественными лидерами и средствами массовой информации с целью их обучения и повышения их осведомленности о существующих стереотипах по половым признакам, которые продолжают иметь место на всех уровнях общества, и об их роли в преодолении этих стереотипов;**  **(б) Расширению государственных образовательных программ по негативному влиянию подобных стереотипов на реализации прав женщин, особенно в сельских местностях;**  **(в) Использованию инновационных мер, нацеленных на средства массовой информации для усиления понимания концепции равенства женщин и мужчин и обеспечению курикулума и учебных материалов, продвигающих положительный и не поддающийся стереотипам, образ женщин и мужчин;**  **(г) Проведению регулярного мониторинга и проверки мер, принятых для ликвидации гендерных стереотипов с целью проведения оценки их воздействия;**  **(д)**  **Разрешению вопроса об ограничении посещения мечетей женщинами.** | 1. Проведение информационных и разъяснительных мероприятий по продвижению гендерного равенства, и преодолению гендерных стереотипов в обществе на всех уровнях  2. Предложения по внесению дополнений в нормативно-правовые акты системы образования по преодолению гендерных стереотипов о роли женщин и мужчин в обществе  3. На каналах государственного телевидения и радиовещания регулярное проведение передач о важности преодоления стереотипов о роли мужчин и женщин в обществе    4. Подготовка и проведение мониторинга, определение индикаторов по устранению гендерных стереотипов    5. Изучение и рассмотрение религиозной основы вопроса о посещении женщинами мечетей  . | 2015-2017  2014 – 2016  2014-2017  2015-2017    2014-2015 | | КТР, МОН, КДЖС, МК, КМСТ, АО, КДР, КОО, МОР по согласованию  КДЖС, МОН, КОО, МОР по согласованию  КТР, КДЖС, КМСТ, КДР, МИОГВ, КОО, МОР по согласованию  КЖДС, ЦСИПРТ, АС, КТР, ООН-женщины, КОО, МОР по согласованию  КДР ,КДЖС, ЦИ, СЮ, КОО, МОР по согласованию | 1. Количество проведенных мероприятий по преодолению гендерных стереотипов продвижению гендерного равенства и преодолению гендерных стереотипов в обществе    2. Внесенные дополнения в нормативно-правовые акты системы образования по преодолению гендерных стереотипов о роли женщин и мужчин в обществе    3. Количество постоянных передач на телевидении и радио по преодолению гендерных стереотипов  4. Наличие и распространение отчета по итогам проведения мониторинга по воздействию на распространение гендерных стереотипов  5. Проведение круглых столов и заседания общественных слушаний по вопросам посещения женщинами мечетей |
| **НАСИЛИЕ ПРОТИВ ЖЕНЩИН** | | | | | |
| **18** **Комитет призывает государство-участника, в первую очередь, обратить внимание на борьбу со всеми формами насилия в отношении женщин и девочек, как внутри, так и за пределами семьи и принять комплексные меры по борьбе с насилием, в соответствии с Общими Рекомендациями № 19 (1992), в том числе посредством:**  **(г) Повышение осведомленности населения о Законе РТ по предотвращению насилия в семье и других законодательных актах, относящихся к насилию в отношении женщин посредством средств массовой информации и образовательных программ, повышения чувствительности сотрудников правоохранительных органов, работников сферы здравоохранения и образования ко всем формам насилия в отношении женщин и девочек;**  **(д) Обеспечение бесплатной юридической поддержки, адекватной помощи женщинам-жертвам насилия посредством учреждения достаточного количества приютов, особенно в сельских местностях, в сотрудничестве с неправительственными организациями;**  **(е) Сбора статистических данных о всех формах насилия в отношении женщин с разбивкой по признакам пола, возраста и отношения между жертвой и агрессором, а также инициации или поддержки проведения исследований и/или опросов о степени и основных причинах насилия в отношении женщин.** | 1. Проведение информационных акций, направленных на повышение информированности и правовой грамотности населения в части негативных последствий домашнего насилия, в том числе среди детей и трудовых мигрантов с более широким привлечением мужчин  2. Проведение образовательных семинаров для сотрудников государственных структур, задействованных в реализации Закона РТ «О предупреждении насилия в семье» и оказанию помощи жертвам насилия  3. Поддержка действующих кризисных центров и создание новых Центров поддержки в г.Душанбе и областных центрах для женщин-жертв домашнего насилия, в т.ч. специализированных служб (для ВИЧ-позитивных)  4. Подготовка и распространение видеороликов, спецрепортажей, сборников, памяток, буклетов и других информационных материалов по проблемам насилия в обществе и семье  5. В целях повышения качества и количества предоставляемых услуг жертвам насилия со стороны Кризисных центров и Центров поддержки реализация программ по повышению потенциала психологов, медицинских работников и других категорий сотрудников, задействованных в оказании помощи жертвам  6. Разработать с учетом интересов женщин и детей Закон РТ «О бесплатной правовой помощи» и представить в Парламент  7. Реформировать институт адвокатуры в РТ и принять в новой редакции Закон РТ «Об адвокатуре»  8. Введение единой базы данных по обращениям женщин и мужчин в Кризисные и Ресурсные центры. Ежегодная публикация статистики по единой базе данных обращений в Кризисные и Ресурсные центры по базе данных МВД  9. Проведение исследований о причинах и масштабах насилия в семье | 2014-2017    2014-2017  2014-2017  2014-2017  2015  2015  2014-2017  2014-2017  2014-2017 | | КДЖС, КМСТ, КТР, КДР, МИОГВ, СМИ, КОО, МОР по согласованию  КДЖС, ВС, МЗСЗН, МТМЗН, МВД, КМСТ, КТР, СЮ, МОН, ГП, МИОГВ, СМИ, КОО, МОР по согласованию  КДЖС, МЗСЗН, КМСТ, МИОГВ, КОО, МОР по согласованию  КДЖС, МВД, МТМЗН, КМСТ, КТР, МИОГВ, ВС, МЗСЗН, ГП, СМИ, КОО, МОР по согласованию  КДЖС, МЗСЗН, МЮ, МТМЗН, МФ, МВД, МИОГВ, КОО, МОР по согласованию    МЮ, НЦЗ, КДЖС  МЮ, СЮ, НЦЗ, КОО  МВД, АС, КДЖС, МЗСЗН, КОО, МО по согласованию  КДЖС, ЦСИПРТ, АН, МИОГВ, КОО, МО по согласованию | 1. Количество информационных мероприятий и количество мужчин и женщин, вовлеченных в информационные кампании по преодолению домашнего насилия  2. Количество сотрудников госудраственных структур, задействованных в реализации Закона РТ «О предупреждении насилия в семье», прошедших обучение  3. Количество вновь созданных кризисных центров и приютов в городе Душанбе и областных центрах  4. Количество женщин, получивших услуги в кризисных центрах и приютах в городе Душанбе и областных центрах, специализированных службах (для ВИЧ-позитивных)  5. Количество видеороликов, спецрепортажей, сборников, памяток, буклетов и других информационных материалов по проблемам насилия в обществе и семье  6. Количество психологов, медицинских работников и других категорий сотрудников, задействованных в оказании помощи жертвам насилия, прошедших обучение по повышению потенциала  7. Проект Закона РТ «О бесплатной правовой помощи» разработан и представлен представлен в Парламент  8. Наличие принятого Закона РТ «Об адвокатуре» в новой редакции  9. Наличие публикаций статистики по обращениям      10. Наличие отчета по результатам исследования |
| **ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОСТИТУЦИИ** | | | | | |
| **20. Комитет призывает государство-участника к:**  **(а) Оперативному принятию проекта Закона о торговле людьми и проекта Закона об обеспечении помощи жертвам торговли людьми, а также обеспечению их эффективного исполнения посредством оказания помощи и юридической поддержки жертвам торговли людьми и учреждения специальных приютов для женщин-жертв торговли людьми;**  **(б) Пересмотру законодательной базы о проституции с целью недопущения криминализации женщин, и увеличению усилий, направленных на снижение спроса на проституцию и рассмотрению возможности введения санкций против покупателей сексуальных услуг;**  **(в) Активизировать усилия, нацеленные на международное, региональное и двустороннее сотрудничество в предотвращении торговли людьми посредством обмена информации и гармонизации правовых процедур для преследования торговцев;**  **(г) Устранению коренных причин торговли людьми и проституции, включая нищету, с целью определения уязвимости женщин и девочек к сексуальной эксплуатации и торговли людьми, и обеспечить реабилитацию и социальную интеграцию жертвам, в том числе путем обеспечения их доступом к приютам, юридической, медицинской и психосоциальной помощью, а также альтернативными возможностями для получения дохода.** | 1. Принятие Закона РТ «О торговле людьми» и Закона РТ «Об оказании помощи жертвам торговли людьми»  2. Разработка и утверждение Национального плана по противодействию торговле людьми на 2014-2016 гг..  3. Принятие механизмов перенаправления жертв торговли людьми.  4. Создание специального Фонда помощи жертвам торговли людьми  5. Создание рабочей группы по рассмотрению законодательной базы о проституции и изучению вопроса привлечения к ответственности покупателей сексуальных услуг  6. Организовать совместные международные, региональные двусторонние усилия в рамках договоров о предотвращении торговли людьми  7. Реинтеграция жертв торговли людьми в общество посредством работы с семьёй  8. Привлечение жертв торговли людьми в профессиональную подготовку и занятость  9. Содействие к доступу жертвами насилия льготных кредитов, и тем самым предоставить возможность в получении дополнительного дохода | 2014  2014  2014-2016  2014 – 2016  2014 - 2016  2014-2017  2014-2017  2014-2017  2014-2017 | | МО, МК  Правительство РТ, МК, МОР по согласованию  Правительство РТ, МК, МОР по согласованию  МК, МИОГВ, МОР по согласованию    МК, НЦЗ, УПЧ, МЮ, МВД, КДЖС, КОО  МК, ГП, МИД, МВД, КОО, МОР по согласованию  МК, МОР по согласованию  МТМЗН, КДЖС, МВД, МК, ОГПЧИАПРТ, КОО, МОР по согласованию  МТМЗН, МФ, КДЖС, МК, МОР по соглавсованию | 1. Принятие Закона РТ «О торговле людьми» и Закона РТ «Об оказании помощи жертвам торговли людьми»  2. Наличие утвержденного Национального плана по противодействию торговле людьми на 2014-2016 гг.  3. Количество выяленных жертв торговли людьми  4. Количество жертв торговли людьми, получивших помощь Фонда  5. Наличие предложений по привлечению к ответственности покупателей сексуальных услуг  6. Перечень проведенных совместных мероприятий  7. Количество жертв торговли людьми, реинтегрированных в семьи  8. Количество жертв торговли людьми, прошедших курсы профессиональной подготовки и занятость  9. Количество жертв торговли людьми, получивших льготные кредиты |
| **УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ** | | | | | |
| **22.** **Комитет рекомендует государству-участнику:**  **(а) Рассмотреть возможность использования временных специальных мер в соответствии со статьей 4, пунктом 1 Конвенции и Общими рекомендациями Комитета № 23 (1997) о женщинах в политической и общественной жизни и №. 25 (2004) о временных специальных мерах таких как уставные квоты и стимулы для политических партий выдвигать женщин в качестве кандидатов с целью ускорения равного представительства женщин во всех областях политической и общественной жизни, особенно на руководящих должностях и в дипломатической службе;**  **(б) Убедиться в том, что женщины пользуются равными возможностями с мужчинами в политической и общественной жизни, в том числе в планировании, внедрении, проведении мониторинга и оценки политики в области развития и общественных проектах;**  **(в) Обеспечить обучение по гендерному равенству, с целью улучшения понимания того, что полное, равное, свободное и демократичное участие женщин в политической жизни на равных основах с мужчинами является требованием для полной имплементации Конвенции.** | 1. Расширение совместных программ и проектов общественных объединений и политических партий по повышению правовой культуры женщин и мужчин, продвижению женщин в руководящие органы политических партий  2. Обеспечение эффективной реализации Государственной программы «Воспитание, подбор и расстановка руководящих кадров РеспубликиТаджикистан из числа способных женщин и девушек на 2007-2016 годы» и «Национальной стратегии активизации роли женщин в РТ на 2011-2020 годы»  3. Проведение постоянного мониторинга и оценки реализуемой гендерной политики, включая мониторинг по реализации Закона РТ «О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их реализации», выполнению рекомендаций КЛДЖ и ежегодная публикация отчетов в СМИ по результатам мониторинга  4. Проведение гендерного анализа расстановки кадров в органах государственной власти всех уровней и списка резерва кадров в разрезе занимаемых должностей  5. Активизация деятельности по повышению гендерной осведомленности государственных служащих на всех уровнях власти, используя систему повышения квалификации государственных служащих и курсы повышения квалификации всех отраслевых министерств и ведомств, проведение тренингов и семинаров в партнерстве с общественными объединениями, деятельности гендерных групп министерств по проведению информационных и обучающих сессий с сотрудниками | 2014-2017  2014 - 2017  2014-2017  2015  2014-2017 | | КДЖС, КМСТ, АГСПРТ, МИОГВ, министерства и ведомства, ПП, КОО, НПО, МОР по согласованию  КДЖС, министерства и ведомства, КОО, НПО, МОР по согласованию  КДЖС, КОО, МОР по согласованию  АГСПРТ, КДЖС, АС, КОО, МОР по согласованию  КДЖС, АГСПРТ, ИПКГС, министерства и ведомства, МИОГВ, КОО, МОР по согласованию | 1. Количество женщин, вовлеченных в совместные проекты общественных объединений и политических партий по повышению правовой культуры  2. Наличие временных специальных мер по продвижению женщин в органы государственной власти  3.Наличие опубликованного отчета по результатам мониторинга и оценки  4. Наличие аналитической записки по результатам гендерного анализа расстановки кадров в органах государственной власти всех уровней и списка резерва кадров в разрезе занимаемых должностей  5 Количество госслужащих, прослушавших спецкурсы по гендерной проблематике на курсах повышения квалификации в разрезе министерств и ведомств |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | |
| **24. Комитет рекомендует государству-участнику:**  **(а) Рассмотреть и устранить барьеры на пути доступа девочек и женщин к образованию, например, негативные культурные представления о гендерных ролях; сократить и предотвратить отсев среди девочек, а также улучшить внедрение политики «возвращения», позволяющей девочкам, которые выпали, вернуться в школу;**  **(б) Внедрить меры по ликвидации традиционных стереотипов и структурных барьеров, которые часто удерживают девочек от занятий математикой, информатикой, естественными науками и технологическими предметами на среднем и высшем уровне образования;**  **(в) Активизировать усилия в сфере обеспечения девочек консультациями по вопросам карьеры, которые будут ориентировать их на нетрадиционные карьерные пути.** | 1. Разработка и реализация образовательных программ для девушек и женщин, преждевременно покинувших школу (создание курсов, центров образования, вечерней школы)  2. Проведение информационно-просветительской работы по формированию позитивного общественного мнения о значимости образования не только для юношей, но и для девушек.  3. Увеличение Президентской квоты для девушек на специальности: математика, информатика, экономика и управление, право, менеджмент  4. С целью преодоления воспроизводства гендерных стереотипов включить гендерный компонент в перечень критериев для проведения экспертизы школьных учебников  5. Создание курсов и учебных программ для выбора нетрадиционных профессий и роста должностной карьеры | 2014-2017  2014-2017  2014-2017  2014-2015  2014-2017 | | МОН, МТМЗН, КДЖС, КОО, МОР по согласованию  МОН, КДЖС, ГП, КМСТ, КТР, МИОГВ, КОО, МОР по согласованию  МОН, МЭРТ, МИОГВ, КОО, МОР по согласованию  МОН, АО, МОР по согласованию  МОН, АГСПРТ, ИАПРТ, МТМЗН, КДЖС, КОО, МО по согласованию | 1. Количество девушек и женщин, вовлеченных в образовательные программы  2. Количество проведенных информационных мероприятий по значимости образования не только для мальчиков, но и для девочек  3. Процентное соотношение выделенных квот для девушек и юношей на специальности: математика, информатика, экономика и управление, менеджмент, право  4. Включение гендерного компонента в перечень критериев для проведения экспертизы школьных учебников  5. Количество девушек, прошедшие учебные курсы |
| **ЗАНЯТОСТЬ** | | | | | |
| **26. Комитет просит государство-участника обеспечить женщин равными возможностями на трудовом рынке и настоятельно призывает:**  **(а) Активизировать усилия по искоренению структурного неравенства и профессиональной сегрегации как горизонтальной, так и вертикальной, и принять меры по сокращению и ликвидации разрыва в оплате труда женщин и мужчин, применив методологии оценки труда в государственном секторе в связи с увеличением заработной платы в отраслях, где преобладают женщины;**  **(б) Создать нормативно-правовую базу для неформального сектора и для женщин–работников, работающих дома, с целью предоставления женщинам доступа к социальному обеспечению, охране материнства и других льгот;**  **в) Внимательно изучить и проанализировать влияние Разделов 160 и 161 Трудового кодекса и внести необходимые изменения для обеспечения здоровья и безопасности всех работающих женщин и обеспечения равных экономических возможностей женщинам;**  **(г) Поощрять распределение семейных обязанностей между мужчинами и женщинами за счет ликвидации стереотипов и традиционных взглядов, которые являются дискриминационными в отношении женщин;**  **(д) Ратифицировать Конвенции МОТ № 156 (1981) о трудящихся с семейными обязанностями и № 183 (2000) о защите материнства, а также продолжать свои усилия по искоренению детского труда.** | 1. Отражение гендерных показателей по занятости женщин по отраслям, на предприятиях различных форм собственности и т.д. во всех основных аналитических докладах и отчетах по социально-экономическому развитию республики  2. Расширение программ профессионального обучения женщин по специальностям, востребованным на рынке труда. Расширение перечня предлагаемых специальностей в Учебных центрах для взрослых при МТМЗН  3. Усиление системы контроля за деятельностью работодателей с целью предупреждения нарушений трудового законодательства  4. Разработка государством пакета документов, предусматривающих меры по стимулированию перехода женщин из неформальной экономики в формальную (через льготное налогообложение в первые три года работы, систему доступа к кредитам и микрокредитам, оказание консалтинговой и информационной помощи, обучение женщин новым профессиям, повышение их квалификации, переподготовки и т.д)  5. Изучить и проанализировать влияние статей 160 и 161 Трудового кодекса РТ на занятость и здоровье работающих женщин, и при необходимости внести изменения и дополнения  6. . Усиление роли СМИ и гражданского общества в реализации гендерной политики и преодолении гендерных стереотипов с помощью аналитических программ и статей, через освещение проблем изменения гендерных ролей на современном этапе, распределении семейных обязанностей между мужчинами и женщинами, более широкое отражение в СМИ вклада женщин, как на уровне общества, так и на уровне семьи.  7. Проведение семинаров, тренингов, широкой разъяснительной работы по активизации занятости женщин, и их вовлечению в занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью  8. Изучить вопрос по ратификации Конвенции МОТ № 156 (1981) О трудящихся с семейными обязанностями и № 183 (2000) О защите материнства | 2014-2017  2014-2017  2015  2015  2015  2014-2017  2014-2017  2015 | | МЭРТ,АС, МТМЗН, КДЖС, КОО, МОР по согласованию  МЭРТ, МТМЗН, МОН, КОО, МОР по согласованию  МТМЗН, ГП, Суды, МОР по согласованию    МЭРТ, МФ, АП, НГ, КДЖС, МО по согласованию  МТМЗН, МЗСЗН, НЦЗ, МИОГВ, КДЖС, КОО, МО по согласованию  КТР, МОН, МК, КМСТ, КДР, КДЖС, УПЧ, СП, МИОГВ, СМИ, КОО, МО по согласованию    МТМЗН, ГКИУГИ, КМСТ, КТР, КДЖС, МИОГВ,СМИ, КОО, МОР по согласованию  МЮ, МВД, МИД, МТМЗН, МЗСЗН, МЭРТ, КДЖС, УПЧ, МОР по согласованию | 1. Наличие гендерных показателей в докладах и отчетах по социально-экономическому развитию республики  2. Количество специальностей в Учебных центрах для взрослых, по которым ведется профподготовка женщин  3. Количество проведнных проверок с целью предупреждения нарушения трудового законодательства    4. Перечень мер по стимулированию перехода женщин из неформальной экономики в формальную  5. Наличие отчета по результатам анализа влияния статей 160 и 161 Трудового кодекса РТ на занятость и здоровье работающих женщин  6. Количество постоянных телевизионных и радиопередач по преодолению гендерных стереотипов  7.. Доля женщин среди индивидуальных предпринимателей (работающих по патенту и свидетельству)  8. Наличие аналитических предложений по ратификации Конвенций МОТ № 156 (1981) и № 183 (2000) |
| **ЗДОРОВЬЕ** | | | | | |
| **28. Комитет призывает государство-участника:**  **а) Расширить доступ женщин и девочек, особенно в сельских и отдаленных районах, к основным услугам здравоохранения и устранению препятствий для доступа женщин к медицинскому обслуживанию;**  **б) Укрепить материнскую программу снижения смертности путем решения вопроса об ограниченном доступе к акушерским услугам, развивать инфраструктуру для поддержания репродуктивного здоровья и увеличить число квалифицированных кадров;**  **в) Разработать стратегии борьбы с ВИЧ/СПИДом с учетом гендерного фактора, улучшить предоставление бесплатной антиретровирусной терапии для всех женщин и мужчин, живущих с ВИЧ/СПИДом, в том числе беременным женщинам, с целью предотвращения передачи ВИЧ/СПИДа от матери к ребенку, и удостовериться в том, что женщины и девочки, живущие с ВИЧ/ СПИДом, не подвергаются стигматизации и дискриминации.** | 1. Усилить роль первичной медико - санитарной помощи и услуги семейной медицины  2. Активизировать различные формы социального партнерства между государственными, неправительственными и международными организациями в реализации совместных проектов по расширению доступа женщин к медицинским услугам, проведению исследований в области здравоохранения  3. Принять новый Стратегический план по репродуктивному здоровью и репродуктивным правам на новый период с учетом рекомендаций Комитета СИДО, при взаимодействии с другими программами и стратегиями, принятыми в стране  4. Проведение регулярного мониторинга и оценки реализации Национальной стратегии здоровья населения РТ на 2010 – 2020 годы по направлениям доступа к акушерским услугам, репродуктивного здоровья и подготовки квалифицированных кадров  5. Расширение «Школ безопасного материнства» во всех регионах страны для улучшения ситуации с безопасными родами, включая домашние роды  6. Проведение круглых столов, семинаров, акций с молодежью и подростками по вопросам репродуктивного здоровья и планирования семьи, использования контрацептивных средств  7. Создание серии телевизионных роликов, радиопредач и статей по освещению вопросов репродуктивного здоровья, контрацепции, ВИЧ/СПИД и БППП  8. Мобилизация потенциала гражданского общества, духовных и религиозных лидеров, СМИ в целях преодоления наиболее опасных с точки зрения распространения ВИЧ-инфекции гендерных стереотипов, на подготовку социальной рекламы безопасных поведенческих практик  9. Проведение широкой разъяснительной работы среди населения и групп риска по осведомленности о реализации Национальной программы по антиретровирусной терапии для расширения охвата информацией об АРВ-ым лечении ВИЧ положительных людей | 2014-2016  2014-2017  2015  2014-2017  2014-2017  2014-2017  2014-2017  2014-2017  2014-2017 | | МЗСЗН, МФ, МЭРТ, КДЖС, МИОГВ, КОО, МОР по согласованию  МЗСЗН, МФ, МЭРТ, КДЖС, МИОГВ, КОО, МОР по согласованию  МЗСЗН, МФ, МЭРТ, КДЖС, МИОГВ, КОО, МОР по согласованию  МЗСЗН, МФ, МЭРТ, КДЖС, МИОГВ, КОО, МОР по согласованию  МЗСЗН, МФ, МЭРТ, КДЖС, МИОГВ, КОО, МОР по согласованию  НКК, МЗСЗН, КДЖС, КМСТ,МИОГВ, ВОЗ, КОО, МОР по согласованию  МЗСЗН, КМСТ, КТР, КДР, КДЖС, МИОГВ, КОО, МОР по согласованию  НКК, МЗСЗН, КДЖС, КОО, МОР по согласованию  МЗСЗН, КМСТ, КТР, КДР, КДЖС, МИОГВ, КОО, МОР по согласованию | 1. Среднее количество обращений женщин и мужчин в учреждения Первичной медицинской помощи  2. Количество женщин, получивших услуги в рамках совместных проектов по расширению доступа женщин к медицинским услугам  3. Наличие утвержденного  Нового Стратегического плана по репродуктивному здоровью и репродуктивным правам  4. Отражение в ежегодном отчете Минздрава по реализации Национальной стратегии здоровья населения РТ на 2010 – 2020 годы достижений по доступу к акушерским услугам, репродуктивного здоровья и подготовки квалифицированных кадров  5. Количество женщин, прошедших обучение «Школах безопасного материнства»  6. Количество подростков и молодежи, использующих контрацептивные средства (по результатам исследований)  7. Количество эфирного времени в месяц на государственном телевидении и радио на передачи по освещению вопросов репродуктивного здоровья, контрацепции, ВИЧ/СПИД и БППП  8. Количество проведенных информационных мероприятий по преодоления наиболее опасных с точки зрения распространения ВИЧ-инфекции гендерных стереотипов  9. Доля женщин и мужчин, живущих с ВИЧ/ СПИДом, получающих антиретровирусную терапию |
| **СЕЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ** | | | | | |
| **30. Комитет призывает государство-участника:**  **а) Разработать и осуществить конкретные меры по борьбе с бедностью женщин, в том числе принять эффективные меры для обеспечения доступа сельских женщин к правосудию, образованию, жилью, занятости в формальном секторе, развитию навыков и профессиональной подготовки, владению и пользованию землей, с учетом их конкретных потребностей;**  **б) Обеспечить равное участие сельских женщин в процессах принятия решений на уровне общин.** | 1. Повышение потенциала и гендерной осведомленности работников органов местной исполнительной власти, земельных комитетов, управлений сельского хозяйства и т.д.  2. Проведение семинаров, круглых столов, общественных слушаний по повышению уровня информированности и правовой культуры женщин и мужчин в области развития села, землепользования, развития сельского хозяйства и т.д.  3.Повышение конкурентоспособности сельских женщин, используя различные формы подготовки специалистов, в том числе, за счет системы повышения квалификации в новой систе финансирования  сельского хозяйства  4. Разработка нового проекта Закона РТ «О дехканских хозяйствах» и отражение гендерных аспектов  5. Привлечение большего количества женщин в процессы принятия решений с учетом гендерного равенства и обязательного их привлечения в районные комиссии | 2014-2017  2014-2017  2014-2017  2015  2014-2017 | | МСХ, МТМЗН,ГКЗУГ, КДЖС, КОО, Ассоциации фермеров, МОР по согласованию  МСХ, МТМЗН,,ГКЗУГ, КДЖС, КОО, Ассоциации фермеров, МОР по согласованию  МЮ, МФ, МСХ, МЭРТ, ГЗУГ,КДЖС, КОО, МОР по согласованию  МЮ, МФ, МСХ, МЭРТ, ГЗУГ,КДЖС, КОО, МОР по согласованию  МСХ, КЗУГ, КДЖС, КОО, МГИОВ, Ассоциация дехканских хозяств, Ассоциация пользователей воды | 1. Количество сотрудников, прошедших гендерное обучение в разрезе различных организаций (органов местной исполнительной власти, земельных комитетов, управлений сельского хозяйства)  2. Количество сельских женщин, получивших услуги Районных информационных консультативных центров по вопросам землепользования, развития сельского хозяйства  3. Количество женщин-руководителей ДФХ, прошедших обучение по повышению потенциала  4. Отражение гендерных аспектов в новом проекте Закона РТ «О дехканских хозяйствах»  5. Доля женщин среди председателей, заместителей председателя джамоатов, среди членов рабочих групп по разработке стратегий и планов действий районов, джамоатов |
| **УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ ЖЕНЩИН** | | | | | |
| **32. Комитет рекомендует государству-участнику:**  **(а) Принять все необходимые меры, в том числе временные специальные меры для улучшения ситуации уязвимых групп женщин, чтобы защитить их от эксплуатации, а также улучшить их доступ к медицинским услугам, социальным пособиям, образованию и возможности трудоустройства и участию в политической и общественной жизни;**  **(б)** **Создать механизмы для регулярного мониторинга воздействия социально-экономической политики на уязвимые группы женщин, в том числе путем принятия комплексного многостороннего подхода для решения конкретных проблем миграции, которая может повлиять на женщин;**  **(в) Обеспечить комплексную информацию и статистические данные с разбивкой по полу, возрасту и национальности, которые могут быть использованы для проведения ситуационного анализа уязвимых групп женщин;**  **(г) Принять необходимые меры по решению проблемы безгражданства женщин и детей в государстве-участнике, в том числе путем внесения поправок и принятия соответствующего законодательства, а также за счет обязательной регистрации рождения;**  **(д) Ратифицировать Конвенцию о статусе апатридов (1954 г.) и Конвенцию о сокращении безгражданства (1961 г.).** | 1. Создание условий для обеспечения занятости женщин с пониженной конкурентоспособностью (инвалидов, многодетных матерей, глав неполных семей, жен трудовых мигрантов и других). Разработка системы мер, стимулирующих работодателя к использованию труда и приему на работу социально незащищенных категорий населения  2. Разработать программу трудоустройства людей с ограниченными возможностями (ЛОВ) в РТ  3. Разработать механизмы реализации Закона РТ «О Вирусе иммунодефицита человека» в частности статьи 12, для обеспечения доступа и гарантий предоставления качественного и бесплатного медицинского сервиса ЖЖВ и их детям  4. Включение в систему индикаторов по мониторингу и оценке реализации «Национальной стратегии активизации роли женщин РТ на 2011-2020 годы»  количественных и качественных индикаторов по уязвимым группам женщин, включая женщин ЛОВ, ЖЖВ, малоимущие, жены трудовых мигрантов, женщины-мигранты и др.  5. Регулярное обновление гендерной странички на вебсайте Агентства статистики при Президенте РТ, включая информацию по уязвимым группам женщин  6. Регулярная публикация статистического сборника «Женщины и мужчины РТ»  7. Принятие Конституционного Закона РТ «О гражданстве», предусматривающие упрощенный способ получения гражданства    8. Рассмотрение вопроса о ратифицикации Конвенцию о статусе апатридов (1954 г.) и Конвенцию о сокращении безгражданства (1961) | 2014-2017  2015  2015  2015  2014-2017  2014-2017  2014  2014-2017 | | МЗСЗН, МТМЗН, МЮ,КДЖС, МИОГВ, КОО, МОР по согласованию  МЗСЗН, МТМЗН, МЮ, КДЖС, МИОГВ, КОО, МОР по согласованию  МЗСЗН, КОО, МОР по согласованию  КДЖС, МЮ, МФ, МЭРТ, МЗСЗН, МТМЗН, ГКИУГИ, МВД, ГП, СЮ, КМСТ, КТР, КДР, КОО, МОР по согласованию  АС, КДЖС, КОО, МОР по согласованию  АС, КДЖС, КОО,  МОР по согласованию  Правительство РТ, МО  МИД, МВД, ГКНБ, МЮ | 1. Перечень принятых мер, стимулирующих работодателя к использованию труда и приему на работу социально незащищенных категорий населения  2. Наличие разработанной программы трудоустройства людей с ограниченными возможностями в РТ  3. Наличие разработанных нормативн-правовых документов по обеспечению доступа качественного и бесплатного медицинского сервиса для женщин – живущих с ВИЧ и их детям  4. Наличие в системе индикаторов по мониторингу реализации «Национальной стратегии активизации роли женщин РТ на 2011-2020 годы» индикаторов по женщинам-ЛОВ, ЖЖВ, женам трудовых мигрантов, женщин- мигрантов и др.  5. Расширение гендерных показателей в разрезе возраста, города и села, регионов и др.  6. Публикации статистического сборника «Женщины и мужчины РТ»  7. Внесение изменений и дополнений в Закон РТ «О гражданстве РТ», предусматривающих упрощенный способ получения гражданства  8. Ратифицикация Конвенции о статусе апатридов (1954 г.) и Конвенции о сокращении безгражданства (1961) |
| **БРАК И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШНИЯ** | | | | | |
| **34. Комитет настоятельно призывает государство-участника к эффективному выполнению своего законодательства, запрещающего многоженство, в соответствии с общей рекомендацией Комитета № 21 (1994) о равенстве в браке и семейных отношениях и с учетом общей рекомендации № 29 (2013) об экономических последствиях брака, семейных отношений и их расторжения, а также для защиты прав женщин, и их детей, в существующих полигамных и религиозных браках ("никох"), независимо от их статуса регистрации.** | 1. Внесение дополнений в Семейный кодекс РТ, включающие понятие «семьи» и «члена семьи»  2. Повышение ответственности сотрудников нотариата с целью предупреждения злоупотреблений при оформлении сделок по совместному имуществу членов семьи  3. Рассмотрение вопроса разработки механизма реализации судебных решений по взысканию алиментов со злостных неплательщиков алиментов, которые находятся за пределами РТ | 2016  2016  2016 | | МЮ, ГП, СЮ, КДЖС  МЮ, СЮ, КОО  МЮ, СЮ, МИД, МВД, МТМЗН, ГП, УПЧ, КДЖС, КОО | 1 Внесение дополнений в Семейный кодекс РТ, включающих понятие «семья» и «член семьи»  2.Наличие нормативно-правовых документов, предусматривающие меры наказания сотрудникам нотариата за злоупотребление при оформлении сделок по совместному имуществу членов семьи  3. Наличие разработанных предложений по механизмам реализации судебных решений по взысканию алиментов со злостных неплательщиков алиментов, которые находятся за пределами РТ |
| **ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ** | | | | | |
| **35. Комитет принимает к сведению заверения государства-участника в ходе диалога о том, что ратификация Факультативного протокола к Конвенции в настоящее время находится на завершающей стадии, и призывает государство-участник ускорить ратификацию Факультативного протокола к Конвенции и ускорить принятие поправки к статье 20, пункта 1, Конвенции, касающейся сроков проведения заседаний Комитета.** | Ратификация Факультативного протокола к КЛДЖ | 2014 | | ОКГПГИАПРТ, МИД, КДЖС, МО | Ратификация Факультативного протокола к КЛДЖ |
| **ПЕКИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЙ** | | | | | |
| **36. Комитет призывает государство-участника к использованию Пекинской декларации и Платформы действий в своих усилиях по осуществлению положений Конвенции.** | Использование положений Пекинской декларации и Платформы действий при разработке и реализации гендерной политики | 2014-2017 | | МЮ, МВД,ГП, СЮ, КДЖС, КМСТ, УПЧ, КОО | Отражение положений Пекинской декларации и Платформы действий в разрабатываемых Национальных планах действий по реализации Национальной стратегии активизации роли женщин и других планов по соблюдению прав человека |
| ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ | | | | | |
| **37. Комитет призывает к интеграции гендерной перспективы в соответствии с положениями Конвенции во все усилия, направленные на достижение Целей развития тысячелетия, а также новых рамок развития по состоянию на 2015 год.** | Расширение повестки ЦРТ на период после 2015 г. На национальном уровне в части расширения целей и задач по преодолению гендерного неравенства в различных сферах | 2016-2017 | | МЭРТ, МЮ, МТМЗН, МЗСЗН, МСХ, ГКЗГ, КДЖС, АС, КОО, МОР по согласованию | Включение дополнительных задач и показателей в повестку ЦРТ на период после 2015 г. на национальном уровне |
| **РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ** | | | | | |
| **38. Комитет напоминает об обязанностях государства-участника систематически и непрерывно выполнять положения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Он настоятельно призывает государство-участник уделять приоритетное внимание реализации настоящих заключительных замечаний и рекомендаций в период до представления следующего периодического доклада. Поэтому Комитет просит своевременного распространения настоящих заключительных замечаний, на официальном языке (языках) государства-участника, среди соответствующих государственных учреждений на всех уровнях (национальном, региональном, местном), в частности, среди правительства, министерства, парламента и судебной системы, с целью их полного осуществления. Он рекомендует государству-участнику сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, например, объединениями работодателей, профсоюзами, организациями, работающими по правам человека и женщин, университетами и научно-исследовательскими учреждениями, СМИ и т.д. Он также рекомендует распространение своих заключительных замечаний в соответствующей форме на уровне местных сообществ, с целью их осуществления. Кроме того, Комитет просит государство-участник продолжать распространять КЛДЖ и общие рекомендации Комитета среди всех заинтересованных сторон** | Распространение рекомендаций КЛДЖ на различных языках. Проведение информационной и разъяснительной работы по распространению заключительных рекомендаций Комитета ООН в отношении продвижения гендерного равенства и прав женщин среди исполнительной, законодательной и судебной властей | 2014-2017 | | ОКГПГИАПРТ, КДЖС, КОО, МОР по согласованию | Наличие текстов рекомендаций КЛДЖ на узбекском, русском, киргизском, туркменском языках |
| **РАТИФИКАЦИЯ ДРУГИХ ДОГОВОРОВ** | | | | | |
| **39. Комитет отмечает, что присоединение государства-участника к девяти основным международным документам по правам человека будет способствовать осуществлению женщинами своих прав человека и основных свобод во всех аспектах жизни.**  **В этой связи Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о ратификации договоров, участником которых государство-участник еще не является, например Международной конвенции о правах инвалидов и Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений.** | Рассмотрение вопроса о ратификации Международной конвенции о правах инвалидов и Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений | 2014-2017 | | ОКГПГИАПРТ, МТМЗН, МЗСЗН, МВД, МЮ, МВД, ГКНБ, УПЧ, КДЖС, КОО, МОР по согласованию | Количество проведенных общественных слушаний по ратификации Международной конвенции о правах инвалидов и Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений |
| **ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИТОГАМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ** | | | | | |
| **40. Комитет просит государство-участник представить в течение двух лет письменную информацию о мерах, принятых для выполнения рекомендаций, содержащихся в пунктах 18 (а), (б), (г), (д) ​​и 32 (б), (г ), (е) выше.** | Создание рабочей группы по подготовке информации в Комитет КЛДЖ о мерах, принятых для выполнения рекомендаций, содержащихся в пунктах 18 (а), (б), (г), (д) ​​и 32 (б), (г ), (е) | 2014 | | ОКГПГИАПРТ, МВД, ГП, МТМЗН, МЗСЗН, МВД, ГКНБ, УПЧ, КДЖС, КОО | 1. Создание рабочей группы по подготовке информации в Комитет КЛДЖ о мерах, принятых для выполнения рекомендаций КЛДЖ  2. Предоставление промежуточного отчета в Комитет ООН до конца 2015 года |
| **41. Комитет предлагает государству-участнику представить свой ​​шестой периодический доклад в октябре 2017 года.** | Предоставление шестого периодического доклада по реализации КЛДЖ | 2017 | | ОКГПГИАПРТ, КДЖС, КОО, МОР по согласованию | Предоставление шестого периодического доклада по реализации КЛДЖ в октябре 2017 года |
| **42. Комитет просит государство-участник следовать "Согласованному руководству по предоставлению отчетов в рамках международных договоров по правам человека, включая руководство по подготовке общего базового документа и документов по конкретным договорам».** | Проведение обучающего семинара для членов рабочей группы по подготовке шестого периодического доклада по реализации КЛДЖ | 2014-2015 | | ОКГПГИАПРТ, КДЖС, ООН-Женщины, КОО, МОР по согласованию | Количество членов рабочей группы по подготовке шестого периодического доклада по реализации КЛДЖ, прошедших обучение по стандартам подготовки докладов |

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:**

**А ГСПРТ** – Агентство государственных служащих при Президенте Республики Таджикистан

**АН –** Академия наук Республики Таджикистан

**АО** – Академия образования Таджикистана

**АП** – Ассоциация предпринимателей

**АС** - Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан

**ВОЗ** – Всемирная организация здравоохранения

**ВС** - Верховный суд Республики Таджикистан

**ГКЗГ** - Государственный комитет по землеустройсву и геодезии

**ГКИУГИ** – Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом

**ГКНБ** – Национальный комитет нацональной безопасности

**ГП** - Генеральная прокуратура Республики Таджикистан

**ЖЖВ –** Женщины, живущие с ВИЧ/СПИД

**ДФХ-** Дехканские фермерские хозяйства

**ИГСПРТ**- Институт государственного управления при Президенте Республики Таджикистан

**КВМО** - Комиссия по опеспечению выполнения международных обязательств Республики Таджикистан

**КДЖС** - Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан

**КДР** - Комитет по делам религии, упорядочении обрядов и национальных традиций при Правительстве Республики Таджикистан

**КЛДЖ** – Комитет ООН по ликвидиции всех форм дискриминации в отношении женщин

**КМСТ-** Комитет поделам молодёжи, спорта и туризмапри Правительстве Республики Таджикистан

**КОО** – Коалиция обшественных организаций

**КТР** - Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан

**МВД** - Министерство внутренних дел Республики Таджикистан

**МЗСЗ** - Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

**МИД** - Министерство иностранных дел Республики Таджикистан

**МИОГВ** – Местные исполнительные органы государственной власти

**МК** – Межведомственная комиссия по борьбе с торговлей людьми

**МК** - Министерство культуры Республики Таджикистан

**МО** – Маджлиси Оли Республики Таджикистан

**МОН** - Министерство образования и науки Республики Таджикистан

**МОР** – Международные организации

**МСХ** – Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан

**МТСЗН** - Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан

**МФ** - Министерство финансов Республики Таджикистан

**МЭРТ** - Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан

**МЮ** - Министерство юстиции Республики Таджикистан

**НК** – Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан

**НКК** - Национальный координационном комитет по профилактике и борьбе с вирусом иммунодефицита человека/синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД), туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан

**НПО –** Неправительственные организации

**НЦЗ** - Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан

**ОКГПГИАПРТ** - Отдел конституционных гарантий прав граждан Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

**ООН** – Организация объединенных наций

**ПП –** Политические партии

**РТ –**Республика Таджикистан

**СМИ** – Средства массовой информации

**СП** – Союз писателей

**СУ** – Совет улемов

**СЮ** - Совет юстиции Республики Таджикистан

**УПЧ** - Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан

**УСРИАПРТ** – Управление социального развития Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

**ЦИТ** – Государственное учреждение «Центр исламоведения» при Президенте Республики Таджикистан

**ЦРТ** – Цели развития тысячилетия

**ЦСИ ПРТ** – Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан